一、项目概括：

为进一步提升广东文化和旅游的品牌知名度及影响力，加大宣传力度，继续通过中央电视台这一权威、稳定、影响力大的平台，发布中央电视台广东文旅形象宣传广告，吸引更多的国内外游客了解广东文化，来粤旅游，达到持续传播的效果。

二、项目内容：

| 采购内容 | 数量 | 项目说明 | 项目最高限价 （人民币/万元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央电视台广东旅游形象广告投放 | 1项 | CCTV-1/CCTV新闻《朝闻天下》E套装 CCTV-1《新闻30分》后约12:32 CCTV-4《晚间黄金栏目套》约20:28 | 900.00 | 自合同签订之日起至2021年8月31日 |

三、项目总体要求：

★1、投放位置及时段：中央电视台CCTV1、CCTV新闻频道《朝闻天下》E套装约06：45/07：45；CCTV-1《新闻30分》后约12:32；CCTV-4《晚间黄金栏目套》约20:28。

★2、投放时长：每次播出时长为15秒。

★3、播出要求：CCTV-1/新闻《朝闻天下》E套装在2021年6月1日-8月31日单日播出，总天数47天，总频次188次；CCTV-1《新闻30分》后约12:32在2021年6月2日-8月30日单日播出，总天数30天，总频次30次；CCTV-4《晚间黄金栏目套》约20:28在2021年6月1日-7月23日单日播出，总天数27天，总频次54次。

★4、广告片剪辑:投标人必须承诺能为采购方进行广告片后期剪辑，剪辑费用已经包含在项目预算里面，采购人不再另行支付（投标时需提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

★5、投标人必须具有有效的《CCTV广告代理证》（提供证书复印件）

注：★条款必须完全响应，否则做无效标处理

四、项目服务要求

1、中标人负责拟投放广告宣传片的制作、剪辑、配音、配乐等。上述工作需严格按照采购人限定的要求和标准执行和完成，确保广告能够及时发布。

2、本次招标有效期内或者终止后，采购人对中标人剪辑或拍摄的广告宣传片拥有合法使用的知识产权，同时在履行本合同过程中中标人创作的劳动成果的知识产权也归采购人所有。

3、因不可抗力因素导致广告临时调整、漏播、错播，投标人须有提前告知机制及优惠补偿方案,含补偿内容和开展条件等。（需提供承诺函并加盖公章）

4、具有丰富的文旅及政府公益品牌宣传推广经验，并提供相应的证明材料。

5、投标人应具备良好的媒体发布、维护和执行能力，具有良好的项目执行团队；按月提供权威第三方机构出具的监播报告，并在播出完成后及时提供效果总结报告。

★6、中标人负责根据采购人意见执行在央视平台投放广告的所有事宜，并取得相应的广告投放资格（投标时需提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

五、项目进度

1、投标人在合同签订后7天内按本招标需求书及合同的要求确定在电视台的发布排期。

2、投标人须根据本项目的具体要求，制定详细的进度计划，进度计划必须满足节目的播出要求。

六、付款方式

1、合同签订后15日内支付合同总金额的40%。

2、节目制作播出完总数的一半后，中标人出具项目运行情况报告，经采购人审核通过后支付合同总额的30%。

3、合同总金额的30%在合同执行期完成后15个工作日内一次性付清。(因受财政拨款控制，审批导致支付时间延长时，不应属采购方违约，中标人须继续履行合同中要求的相关内容。)

七、投标报价要求

1、投标人的的投标报价包括所有需采购人支付的包括招标文件中要求的所有相关服务内容的全部费用，包括：人员工资、广告片剪辑、投放广告、普通税票、利润等一切费用。投标人根据招标文件要求以及实际情况等范围内自行报价，采购人不再另行支付相关费用。

2、投标人应对项目内的所有内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价