广东省文化和旅游厅

2024广东文化和旅游产业投融资

对接会系列活动承办服务项目

采

购

文

件

广东省文化和旅游厅制

2024年5月

- 项目内容及要求

广东省文化和旅游厅“2024广东文化和旅游产业投融资对接会系列活动承办服务项目”是非政府采购项目，根据工作需要，将通过比选方式选定一家服务商负责执行该项目。

- 项目名称

2024广东文化和旅游产业投融资对接会系列活动承办服务项目

- 项目经费

项目费用最高限价98万元，该费用采用包干总价，具体包括1个主会场和乡村振兴、数字创意、文化旅游领域设备设施更新提升和招商引资等4个分会场的活动策划、项目服务、会务组织、邀约接待、宣传推广、全额税发票以及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

- 项目内容及需求

- 项目概述

2024年广东对接会拟采取“1+4”办会模式，即1个主会场和乡村振兴、数字创意、文化旅游领域设备设施更新提升和招商引资等4个分会场，内容包括主题演讲、圆桌对话、地市招商推介、项目路演点评等，聚焦产业投资及运营问题，促进产融对接，活动周期内执行项目征集、培训、考察，长期跟踪投融对接成果等工作。该项目旨在巩固对接会成果，促进产融信息交互，延伸对接的广度和深度，聚焦产业融合和服务品质提升，有利于完善广东省现代旅游业体系，推动文化旅游产业持续创新、发展升级。

- 具体服务内容及要求

1.本次组织服务项目包括以下内容：

依据文旅投融资市场最新形势完成1个主会场和乡村振兴、数字创意、文化旅游领域设备设施更新提升和招商引资等4个分会场的活动策划工作并落地执行，包括但不限于项目征集评审及培训路演、嘉宾机构邀约接待、专题宣传报道及品牌推广、会务组织、投融对接跟踪服务等内容。

2.项目报价要求：

费用预算98万，需列明以上内容的费用明细。

3.数量要求

项目评审不少于5人，路演培训不少于1场，省内项目考察不少于3次，主会场规模不少于600人，投资机构不少于50家、重要嘉宾不少于30人，宣传覆盖不少于80家媒体。

4.完成时间：2024年5月—10月

5.成果要求：项目完成后，需提交一份该项目的书面总结报告（含文字、图片等），组织召开一次成果总结会。

- 其他要求

（一）报价人须派出稳定的工作组负责本项目各方面的组织、联系、协调和接待等工作，并在项目实施期间（2024年5月—2024年10月）安排不少于1名工作人员常驻省文化和旅游厅产业发展处开展有关工作。

（二）报价人须具有针对各种紧急情况和突发事件的应对措施和协调处理能力。

（三）服务项目开始前，报价人与询价人就每场活动的具体情况进行对接，落实具体活动内容、组织服务内容。

（四）服务项目期间，报价人安排的工作人员应做好沟通协调等相关活动组织服务工作。

（五）负责整理活动筹备举办期间的所有费用明细表，严格按要求把控组织邀请人员数量以及活动质量。

（六）报价人在组织邀请人员参加系列相关活动时，负有保障询价人及受邀人员的人身、财产安全义务。

- 采购项目验收要求

（一）服务期满后15日内，报价人应当向询价人递交书面的项目总结报告，并提请询价人进行项目验收。

（二）本项目的验收依据以询价人采购文件、合同和经询价人书面确认的方案为准。

（三）付款方式

合同签订后10个工作日内支付项目合同价款的70%，待书面报告总结经审核验收后5个工作日内支付完成30%余款。

（四）其他要求

1.报价人必须加强对从业人员的执业管理，保证结果的公正、真实。

2.报价人及其参与本项工作的有关人员应对在合同履行过程中询价人提供的文件资料以及其他信息承担保密义务，本项目中所涉及的各项活动内容及经费等，未经询价人允许，报价人不得向与项目无关的人员透露，并采取相应的保密措施。

3.报价人报价清单应提供数量、单价、总价概算等详细清单全包价。

4.报价人须提供企业营业执照、税务登记等有关证照复印件。

- 供应商须知

供应商必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应材料没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效或被拒绝。

- 纪律及保密事项

- 响应应包含需求方向供应商支付的一切相关费用。

- 供应商不得相互串通响应，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向需求方、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

- 在确定最终供应商之前，供应商不得与需求方就响应价格、供应商方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

- 由需求方向供应商提供的所有资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到需求方的同意，不能向任何第三方透露。响应结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从需求方处获得的保密资料。

- 响应材料

- 响应材料的构成

1.响应材料由资格文件、商务文件、服务文件等构成，装订成册。

2.响应材料应胶订成册，如因装订不牢固导致的任何损失由供应商承担。响应材料数量：正本1份、副本2份。

- 响应材料的编写

供应商应按采购文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应材料所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受需求方对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。

- 响应材料的递交

所有响应材料应在响应截止时间前送达广东省文化和旅游厅。

- 采购文件的解释权

本采购文件由广东省文化和旅游厅负责解释。

- 评审方法、步骤及标准

- 评审方法

本次评审采用综合评分法。

| 内容 | 商务部分 | 服务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 35% | 45% | 20% |
| 分值 | 35分 | 45分 | 20分 |

- 评审步骤

评审小组评审分为资格审查、比较与评价：

- 1.资格及符合性检查

对响应材料中的资格证明等进行审查，以确定响应人是否具备响应资格；评标委员会依据招标文件的规定，从响应材料的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应，详情见附表一。

- 2.详细评审

详细评审是评审小组对通过初步评审的响应材料，将依据采购文件要求逐条进行商务、服务及价格评审。商务、服务及价格得分及综合得分的统计：取各评委的商务、服务及价格评分的算术平均值为该响应人的商务得分、服务得分和价格得分。将响应人的商务得分、服务得分及价格得分相加，计算得出各响应人的综合得分，详情见附表二。

- 3.中标候选供应商名单

评审小组按综合得分由高到低的顺序排出各有效响应的名次（出现综合得分并列时，按服务部分得分确定名次）。

附表一

2024广东文化和旅游产业投融资对接会系列

活动承办服务项目初步审查表

评委签名：

| 供应商名称： 评审内容 |  | 供应商A |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 供应商资质是否符合询价文件的要求 |  |
|  | 资格证明文件是否齐全 |  |
|  | 响应有效期是否为31天 |  |
|  | 响应材料符合响应文件的式样和签署要求 |  |
|  | 响应没有超出预算（预算金额：人民币98万元） |  |
|  | 响应材料实质性响应询价文件要求，且无经评委认定为无效标的 |  |
| 结论 |  |  |

注：

1.表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。

2.在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

附表二

2024广东文化和旅游产业投融资对接会系列

活动承办服务项目详细评审打分表

评委签名：

| 供应商名称： 评审内容 |  |  | 最高分值 | 最终得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 综合实力及行业影响力 | 评估供应商的综合实力、在文化和旅游投融资方面的专业性及业界影响力。以供应商所提供的相关活动图片或其他可证明材料为依据，最优者得7—8分、一般者得4—6分，较差者得1—3分。 | 8 |  |
|  | 组织服务经验 | 评估供应商近3年文化、旅游、金融领域等领域活动承办经验。最优者得7—9分、一般者得4—6分，较差者得1—3分，以供应商所提供的相关活动图片或其他可证明材料为依据。 | 9 |  |
|  | 拟派本项目服务团队人员情况 | 评估供应商拟派本项目服务人员情况（包括但不限于人员总数、技术人员分配与组合、人员素质等情况）。最优者得7—9分、一般者得4—6分，较差者得1—3分，不提供者不得分，以提供人员数量、履历说明、学历证明材料为依据。 | 9 |  |
|  | 服务便利性 | 评估供应商承诺对询价人的服务通知在2小时内（含2小时）响应的得9分；承诺对询价人的服务通知在3-4小时内响应的得6分；承诺对询价人的服务通知在5-6小时内响应的得3分。 | 9 |  |
| 服务部分 | 总体策划方案 | 评估整体策划方案科学性、专业性、前沿性，并评估实操环节的可操作性。相比较最优者得7—8分、一般者得4—6分，较差者得1—3分。 | 8 |  |
|  | 项目征集方案及路演项目筛选培训方案 | 评估项目征集、项目筛选发布、重点项目尽职调查、机构辅导及路演等方案的合理性及可操作性。相比较最优者得7—9分、一般者得4—6分，较差者得1—3分。 | 9 |  |
|  | 金融机构、文化和旅游投资机构、文化和旅游业界人士邀请及接待方案 | 评估拟邀请的金融机构、投资机构及文化和旅游业界人士的多样性、规格层次及落地接待方案相比较最优者得8—10分、一般者得4—7分，较差者得1—3分。 | 10 |  |
|  | 会务组织方案 | 评估会场布置方案、物料设计水平、会务排期安排等。相比较最优者得7—8分、一般者得4—6分，较差者得1—3分。 | 8 |  |
|  | 品牌推广方案 | 评估其媒体影响力和配套宣传推广方案，侧重考虑在文化和旅游投资界、金融界等业内宣传效果。媒体发布总数不少于60家，其中财经媒体不少于5家。相比较最优者得8—10分、一般者得4—7分，较差者得1—3分。 | 10 |  |
| 价格部分 | 供应商报价 | 在通过初审满足询价文件要求的投标价中，取最低价格作为基准价格，其报价得分为20分。其他报价人的价格评分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20 | 20 |  |
| 综合得分 |  |  | 100 |  |

注：评委按分项的规定分数范围给各供应商进行打分，并统计总分。

- 响应材料及提交

- 响应文件

响应人根据以上要求编制响应文件，内容包括但不限于（1）资格相关材料；（2）商务相关材料；（3）项目实施方案；（4）报价表（单独成册，并附预算表）。请响应人认真、详细地制定响应文件。响应文件含正本一份、副本两份。响应文件须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码，必须用线装或胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，并在相应位置签名并加盖公章，须加盖骑缝章或逐页盖章并在封面加盖公章，在封面标明“正本”“副本”字样。副本可用正本的复印件，正本与副本内容如有不一致，则以正本为准。注：电子标书与响应文件一同密封。

- 提交响应文件和评标时间

本项目提交响应文件截止时间为：2024年5月22日17时（北京时间），比选响应文件应于截止时间前递交至：广东省文化和旅游厅（地址：广州市越秀区东风东路701号8楼产业发展处 ）。逾期送达的响应文件不予接收。

采购人：广东省文化和旅游厅

联系人： 邹洁波

电话：020-37803716

- 响应材料清单

- （一）资格性文件

1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

2.法定代表人/负责人资格证明书；

3.法定代表人/负责人授权委托书；

- （二）商务部分文件

1.报价人简介（文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营业务、技术力量等）

2.财务状况（提供近2年经审计的财务报表）

3.近3年类似项目案例材料（须提交相关文字、图片资料）

4.拟任执行管理及服务人员情况（提供项目经理、服务人员的学历材料等证明文件）

5.其他重要事项说明及承诺（服务便利性的承诺）

- （三）服务部分

1.整体策划方案

2.项目遴选方案

3.嘉宾邀请方案

4.会务方案

5.宣传方案

（四）报价部分

项目投入预算金额与明细表。