附件

- 广东省文化和旅游厅

- 2024年全省星级旅游饭店从业人员服务技能竞赛活动服务项目

- 比

- 选

- 文

- 件

- 广东省文化和旅游厅编制

- 2024年7月

第一部分 项目内容及要求

2024年全省星级旅游饭店从业人员服务技能竞赛活动服务项目是非政府采购项目，根据工作需要，将通过公开邀请比选方式选定一家服务商负责执行该项目。

- 项目名称

配合举办全省星级旅游饭店从业人员服务技能竞赛活动及相关服务

- 项目经费

项目费用最高限价79.91万元，该费用采用包干总价，具体包括国赛和省赛两部分，为期各3天，其中，省赛部分：组织各地市参赛代表队参加，另根据活动需求，聘请一批教练员、志愿者参与活动，以上人员参赛及活动宣传等费用由项目负责，费用约59.91万元；国赛部分：组织入选国赛人员及按国赛要求配备的相关人员集训、参赛费用由项目统一负责，费用约20万元。以上共计79.91万元。总费用包括资料收集、场地租赁、食宿交通、雇员费用、办公费用、税金、保险、全额含税发票及其他完成合同规定责任和义务的一切费用。

- 项目内容及需求

- （一）项目概况

根据《文化和旅游部 中华全国总工会 共青团中央 全国妇联关于举办2024年全国星级旅游饭店服务技能竞赛活动的通知》工作部署，省文化和旅游厅联合有关部门于9月举办2024年全省星级旅游饭店服务技能竞赛活动。

- （二）项目基本要求

1.主要任务

本次竞赛针对行业发展实际，重点围绕前厅接待服务、客房服务、餐厅服务（中、西餐）等核心工作环节，突出对星级饭店从业人员业务知识、服务质量、英语服务能力、沟通协调能力、突发事件应对能力的考察。

2.总体策划方案要求

按照广东省文化和旅游厅要求，完成“2024年全省星级饭店从业人员服务技能竞赛活动”项目总体策划方案，提出该活动比赛项目的举办形式和方法等。

3.组织活动要求

一是承办省级竞赛活动，组织邀请各地市参赛团队及裁判 员参加选拔,参加活动人员共105人。另根据活动需求，聘请一批教练员、志愿者参与活动。二是承办国家级竞赛预热培训，对参加国赛人员开展为期约1个月的封闭培训。三是做好活动相关事宜。活动期间，需负责参赛食宿、场地、培训、竞赛相关设备和材料、劳务、差旅、奖项及证书和队服制作、媒体宣传及其他相关工作。

- 四、工作周期与进度安排

本项目活动分两个阶段进行。

阶段一（合同签订至8月中旬）:完成“2024年全省星级饭店从业人员服务技能竟赛活动”总体活动方案;落实场地、人员等安排;

阶段二（9月上旬前）:完成省级赛事活动比赛；

阶段三（9月中旬至10月上旬):完成国家级竞赛预热培训和参赛活动。提交项目情况及总结，通过验收。

- 五、供应商的要求

（一）境内注册的具有独立承担民事责任能力法人或其他组织;

- （二）具备策划旅游饭店业务活动能力;

- （三）认可接受本招标项目下设定的各类条件；

- （四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，在经营活动中无违法记录。

- 六、参比文件

- （一）资质文件

1.提供商事主体资格材料、法定代表人身份材料、团队情况等材料；

2.提供已承办过的同类项目证明材料（合作协议、效果评估报告等）；

3.经营情况证明;

4.其他代表资质及实力的证明文件;

- （二）具体执行方案

1.“2024年全省星级饭店从业人员服务技能竞赛活动”项目总体策划方案;

2.完成本项目的其他补充方案。

- 七、其他

参比人报价不足最高招标限价50%的，必须对其价格构成做出合理解释，并提交详细成本核算等相关证据材料。

- 第二部分 参比单位须知

参比单位必须认真阅读比选文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。参比单位如没有按照比选文件要求提交全部资料，或者报价文件没有对比选文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其报价无效或被拒绝。

- 一、一般要求

- （一）知识产权

1.参比单位必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由参比单位承担。

2.报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.采购人在经得未中标人的参比单位同意的情况下，可以使用其部分设计方案。

- （二）纪律与保密事项

1.参比单位不得相互串通报价，不得妨碍其他参比单位的公平竞争，不得损害采购人或其他参比单位的合法权益，参比单位不得以向采购人、评审委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2.在确定中标参比单位之前，参比单位不得与采购人就报价价格、报价方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评审委员会成员。

3.在确定中标参比单位之前，参比单位试图在报价文件审查、澄清、比较和评价时对评审委员会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其报价无效。

4.获得本比选文件者，不得将比选文件用作本次报价以外的任何用途，若采购人有要求，报价后，参比单位应归还比选文件中的保密文件和资料。

5.由采购人向参比单位提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。报价结束后，应采购人要求，参比单位应归还所有从采购人处获得的保密资料。

- （三）对参比单位的要求

1.境内注册的具有独立承担民事责任能力法人或其他组织;

2.具备策划旅游饭店业务活动能力;

3.认可接受本招标项目下设定的各类条件;

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，在经营活动中无违法记录。

- 二、文件要求

报价文件由商务文件、服务文件、价格文件构成，装订成册。

（一）商务文件

1.提供商事主体资格材料、法定代表人身份材料、团队情况等资质材料;

- 2.提供已承办过的同类项目证明材料（合作协议、效果评估报告等)；

- 3.经营情况证明;

- 4.其他代表资质及实力的证明文件。

- （二）服务文件

1.“2024年全省星级饭店从业人员服务技能竞赛活动”项目总体策划方案;

2.完成本项目的其他补充方案。

- （三）价格文件

价格文件须包含详细的预算明细，并加盖公章。

参比人报价不足最高招标限价50%的,必须对其价格构成做出合理解释，并提交详细成本核算等相关证据材料。

- 三、其他要求

1.报价文件应装订牢固不可拆卸（如:胶订)，如因装订不牢固导致的任何损失由参比单位承担。报价文件封面标明“正本”或“副本”，并盖章。副本可采用正本的复印件，一旦正本与副

本不符，以正本为准。正本单独封装，副本全部一起封装；

2.报价文件数量:正本1份，副本1份；

3.参比单位应按比选文件的规定及附件要求的内容和格式完

整地填写和提供资料。参比单位必须对报价文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。

- 四、报价文件的递交

所有报价文件应在截止时间前送达广东省文化和旅游厅。

- 五、报价有效期

★报价后90天。

- 六、比选文件的解释权

本项目比选文件由广东省文化和旅游厅负责解释。

- 七、适用法律

采购人及参比单位的一切比选报价活动参照《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

- 第三部分  评审方法、步骤及标准

- 一、评审方法

本次评审采用综合评分法。

- 二、评审步骤

（一）综合评分法评审步骤:先进行初步评审，再进行商务、 服务及价格的比较与评价。

（二）评审委员会成员分别就各个通过初步评审的参比单位的服务状况、商务状况、报价及其对比选文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其详细评审得分。各评委的评分的算术平均值即为该参比单位的详细评审得分。详细评审得分则为综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，优先排列顺序如下：①服务方案得分高者，②商务方案得分高者，③最终报价低者。

- 三、评审标准

《初步审查表》及《详细评审打分表》见附表一和附表二。

附表一

- 2024年全省星级旅游饭店从业人员服务技能竞赛活动

- 服务项目初步审查表

评委签名：

| 评审内容 |  | （参比名称） |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 参比单位资质是否符合采购文件的要求 |  |
|  | 资质证明文件是否齐全 |  |
|  | 响应有效期是否为90天 |  |
|  | 响应材料符合采购文件的式样和签署要求 |  |
|  | 响应没有超出预算（预算金额：人民币79.91万元） |  |
|  | 响应材料实质性响应采购文件要求，且无经评委认定为无效报价 |  |
| 结论 |  |  |

说明：

1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。

2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”

附表二

- 2024年全省星级旅游饭店从业人员服务技能竞赛活动服务项目

- 详细评审打分表

- 评委签名：

| 供应商： 评审内容 |  |  | 分值 | 最终得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 综合状况 | 考察、对比各参比单位的综合情况，具备完成本项目的资质、业务水平等。相比较最优者得10分、良得8分，一般得5-7分，差得0分。 | 10 |  |
|  | 类似项目业绩 | 考察、对比各参比单位近三年以来承担过的类似项目案例。（每提供一个得5分，最高得10分，须提供项目合同或验收证明等证明材料，不提供不得分） | 10 |  |
| 小计 |  |  | 20 |  |
| 服务 部分 | 总体策划方案 | 评估总体策划方案科学性、专业性、可行性。相比较最优者得30-40分、良得20-30分，一般得10-20分，差得0分。 | 40 |  |
|  | 宣传方案 | 横向对比各参比单位的方案落地安排是否详细、可行，所采用的宣传方式是否合理、扩大影响力等。优得10分，良得6分，一般得3分，差得0分。 | 10 |  |
|  | 服务保障 | 横向对比各参比单位的服务团队及提供的人员保障方案是否详细具体，是否具有妥当的措施，是否具有可行性等。优得10分，良得6分，一般得3分，差得0分。 | 10 |  |
| 小计 |  |  | 60 |  |
| 价格部分 | 报价价格得分 | 在通过初审满足响应文件要求的响应价中，取最低价格作为基准价格，其响应得分为20分。其他供应商的价格评分按照下列公式计算：响应得分=（评标基准价/响应价格）×20。 | 20 |  |
| 综合得分 |  |  | 100 |  |

说明：评委按分项的规定分数范围给各报价人进行打分，并统计总分。